## febrer
UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO
CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES
MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN AVENIDAS PLAZAS Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE EL ALTO
DEL 13/FEBRERO/2023 AL 17/FEBRERO/2023
Nº SISCO | DISTRITO | LOCALIZACION | AVENIDA PLAZA O PARQUE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
[6 empty] | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17
533/2023 | 8 | PANORAMICA II | PLAZA PRINCIPAL | 2023-02-13 | 2023-02-13
60770/2023 | 4 | SAN FELIPE DE SEQUE SECTOR "1" | AVENIDAS Y PLAZAS | 2023-02-14 |  |  | REPRO GRAMADO
60785/2023 | 4 | VILLA YUNGUYO RIO SECO | PLAZA CIVICA AV. BUENOS AIRES AV. AVADIAS MENDES AV. 7 DE OCTUBRE | 2023-02-15 |  |  |  | REPRO GRAMADO
25672/2023 | 8 | VILLA MERCEDES "H" | PLAZA CENTRAL 24 DE SEPTIEMBRE | 2023-02-16 |  |  |  |  | REPRO GRAMADO
60770/2023 | 4 | SAN FELIPE DE SEQUE SECTOR "1" | AVENIDAS Y PLAZAS | 2023-02-17 | 2023-02-17
|  | ELABORADO POR: |  |  |  | APROBADO POR:
EL ALTO 13 DE FEBRERO DE 2023

## marz
CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO
Nº | ACTIVIDAD MES MARZO | FECHA INICIO | FECHA FIN | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31
1 | PLAZA EL TINKU | 2023-03-01 | 2023-03-05
2 |  | 2023-03-06 | 2023-03-09
3 |  | 2023-03-16 | 2023-03-18
4 |  | 2023-03-19 | 2023-03-19
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 2023-03-25 | 2023-03-27
17